## Hoja1
Fecha Detección	Tipo	Descripción	Análisis de Causa	Solución	Fecha Solución
02/12/19	Tarea	Falta vista para manejo de Responsables.	Responsable es una nueva entidad agregada luego del desarrollo de las vistas existentes.
02/12/19	Tarea	En las vistas de Manejo de las diferentes acciones no se muestran los responsables si no áreas y usuarios.	Responsable es una nueva entidad agregada luego del desarrollo de las vistas existentes.	Se agregaron los responsables en las vistas de editar acciones. / Se visualizan los responsables, nombre completo de los usuarios y el área a la que pertenecen.	03/12/19
02/12/19	Mejora	Probabilidad de editar texto de acciones/actividades luego de implementadas (aunque no se modifique la fecha).	Luego de implementada o cerrada la acción se debe limitar el tipo de edición del registro de forma de minimizar el riesgo de insertar errores.
02/12/19	Mejora	Probabilidad de indicar que se implementó una acción o actividad cuando el responsable definido es otro usuario.	Asegurar que el responsable de cada acción sea quien tiene la capacidad de definir si es eficaz o fue correctamente implementada.
03/12/19	Tarea	En las vistas de Manejo de Actividades no se muestran los responsables si no áreas y usuarios.	Responsable es una nueva entidad agregada luego del desarrollo de las vistas existentes.	Se agregaron los responsables en las vistas de Agregar/Editar Actividades. Se visualizan los responsables, nombre completo de los usuarios y el área a la que pertenecen.	04/12/19
04/12/19	Corrección	No se guardan las actividades nuevas.
04/12/19	Corrección	Cuando se crea una nueva actividad se cambia el estado de la acción aunque no esté implementada ninguna actividad o acción.

## Aux
Tipo
Mejora
Tarea
Corrección