## Hoja1
Fecha Detección	Tipo	Descripción	Análisis de Causa	Solución	Fecha Solución
02/12/19	Tarea	Falta vista para manejo de Responsables.	Responsable es una nueva entidad agregada luego del desarrollo de las vistas existentes.
02/12/19	Tarea	En las vistas de Manejo de las diferentes acciones no se muestran los responsables si no áreas y usuarios.	Responsable es una nueva entidad agregada luego del desarrollo de las vistas existentes.
02/12/19	Mejora	Probabilidad de editar texto de acciones/actividades luego de implementadas (aunque no se modifique la fecha).	Luego de implementada o cerrada la acción se debe limitar el tipo de edición del registro de forma de minimizar el riesgo de insertar errores.
02/12/19	Mejora	Probabilidad de indicar que se implementó una acción o actividad cuando el responsable definido es otro usuario.	Asegurar que el responsable de cada acción sea quien tiene la capacidad de definir si es eficaz o fue correctamente implementada.

## Aux
Tipo
Mejora
Tarea
Corrección